## tasks
no.	TASK	HOW

	REAL WORLD
1	Obiekt – SC
1.1	fizyczne parametry obiektu	znaleźć sondę-modela
1.2	wektor stanu
1.2.1	zmienne wektora
1.2.1	wartosc poczatkowa

2	Ciało niebieskie
2.1	fizyczne parametry obiektu (masa, kształt)	znaleźć asteroidę-modela
2.2	siatka punktów na powierzchni	dyskretyzacja powierzchni i znalezienie punktów charakterystycznych, lub znalezienie siatki w necie

3	Równania ruchu
3.1	trajektoria ruchu SC	orbita keplerowska wokół ciała
3.2	trajektoria ruchu asteroidy	wziete z modelu? Ale narazie bez ruchu

	OBSW
4	Akcelerometr	(żyroskop też?)
	Szum pom, dryf, bias

5	Obserwacja punktów
6	Algorytm nawigacji inercyjnej
7	UKF

	2. Konfiguracja stanowiska symulacyjnego z wygenerowaną chmurą punktów nawigacyjnych.

	3. Implementacja algorytmów lokalizacji obiektu: nawigacja inercyjna z użyciem czujnika IMU i Unscented Kalman Filter z użyciem obserwowanych punktów nawigacyjnych.

	4. Porównanie otrzymanych wyników z algorytmem nawigacji inercyjnej bez punktów nawigacyjnych.

## calendar
date due	tasks until date	status	task no.	commentary	hrs est.
07 Mar	tasks (major)	done					done
	tasks in calendar (major milestones)	done					wip
	git repository	done					problem
	Find model asteroid	done	2.1
	Asteroid data open in program	done
	Vertices of asteroid in program	wip	2.2	czy zmniejszyc ich ilosc?
					4
14 Mar	równania ruchu (w układzie asteroidy)	wip	3.1
	SC parameters	done	1.1
	środowisko symulacji (czas, krok,war pocz itp)	wip
	symulacja krążenia SC wokół CB (real trajectory)	wip
	orbita keplerowska (jak w rosetta)
	architektura programu

21 Mar	[zapas na resztę DKE]
28 Mar	model IMU		4
04 Apr	estymacja położenia z danych z IMU		6
11 Apr	[zapas na inerycjną]
18 Apr	obserwacja punktów
25 Apr	obserwacja punktów
02 May	obserwacja punktów
09 May	UKF
16 May	UKF
23 May	UKF
30 May	estymacja położenia ineryjne+UKF
06 Jun	[zapas]
13 Jun	porównanie wyników metod